## Sheet1
GANTT CHART TUGAS AKHIR - MONITORING GETARAN DAN SUHU MOTOR INDUKSI
No | Kegiatan | PIC | Output | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
1 | Studi literatur dan identifikasi kebutuhan sistem | Semua | Spesifikasi sistem & referensi | bar: M1 to M2
2 | Perumusan masalah, tujuan, dan batasan sistem | Semua | Rumusan masalah & tujuan | bar: M1 to M2
3 | Perancangan arsitektur sistem | Semua | Blok diagram sistem | bar: M2 to M3
4 | Pemilihan dan pengadaan komponen | Semua | Komponen hardware | bar: M2 to M3
5 | Perancangan dan pemasangan sensor | Anggota 1 | Sensor terpasang | bar: M3 to M4
6 | Kalibrasi dan pengujian sensor | Anggota 1 | Data kalibrasi sensor | bar: M4 to M5
7 | Signal processing getaran | Anggota 1 | Data getaran terolah | bar: M4; M6
8 | Perancangan komunikasi IoT | Anggota 2 | Komunikasi ESP32–server | bar: M5 to M6
9 | Perancangan database dan dashboard | Anggota 2 | Database & UI monitoring | bar: M6; M8
10 | Implementasi pengiriman data real-time | Anggota 2 | Data real-time | bar: M8 to M9
11 | Pengolahan FFT dan ekstraksi fitur | Anggota 3 | Spektrum & fitur FFT | bar: M7; M9
12 | Perancangan klasifikasi kondisi motor | Anggota 3 | Algoritma klasifikasi | bar: M9 to M10
13 | Pengujian sistem secara keseluruhan | Semua | Hasil pengujian sistem | bar: M10 to M11
14 | Pengujian skenario IoT dan time-delay | Anggota 2 | Data delay & reliability | bar: M11 to M12
15 | Analisis hasil dan evaluasi kinerja | Semua | Analisis performa | bar: M12 to M13
16 | Penyusunan laporan dan dokumentasi | Semua | Draft/final laporan | bar: M11; M14
17 | Revisi dan persiapan presentasi/sidang | Semua | Materi presentasi & finalisasi | bar: M13 to M14
| Keterangan: | Periode pelaksanaan